แบบ ผด.02

โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการงานปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพ กู้ภัย | ดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือภัยแล้งอุทกภัย วาตภัย การสนับสนุนการบริการน้ำอุปโภคบริโภคพื้นที่ การปฏิบัติงานกู้ภัย ผู้ประสบอุบัติการจราจรบนท้องถนน การกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาล และงานอื่น ๆตามที่ประชาชนร้องขอความช่วยเหลือ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทองจำนวน 24.66 ตารางกิโลเมตร จำนวน 6 หมู่บ้านจำนวน 4,200 คน โดยเตรียมความพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง | 756,000 | พื้นที่บริการเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

แบบ ผด.02

โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 | จัดตั้งจุดบริการ ณ ป้อมตำรวจบ้านควนเกย ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 4018 บนถนน สายอำเภอร่อนพิบูลย์ - บ้านควนพังภายในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 10,000 | บริเวณสามแยกป้อมตำรวจบ้านควนเกย | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 | จัดตั้งจุดบริการ ณ ป้อมตำรวจบ้านควนเกย ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 4018 บนถนน สายอำเภอร่อนพิบูลย์ - บ้านควนพังภายในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 10,000 | บริเวณสามแยกป้อมตำรวจบ้านควนเกย | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

แบบ ผด.02

โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง)ประจำปี 2565 | อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,อปพร. , อสม. , ประชาชนเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆหรือเครือข่ายงาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทองจำนวน 50 คน | 10,000 | เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

แบบ ผด.02

โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเขาชุมทอง จำนวน 40 คน ตามหลักสูตร 5 วัน | 150,000 | เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | บรรยาย สาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์จำลอง โดยใช้วิทยากรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน | 10,000 | เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

แบบ ผด.02

โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | เยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 | เมื่อเกิดภัยพิบัติดำเนินการ1. รับคำร้องขอความช่วยเหลือหรือจากการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมถ่ายบันทึกภาพถ่ายประสานคณะกรรมการพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือ- ช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค ด้านปัจจัยพื้นฐาน- การซ่อมแซมที่อยู่แก่ผู้ประสบภัย- ด้านที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัย - การส่งเสริมอาชีพ - ผู้บาดเจ็บ หรือค่าสงเคราะห์ทำกรณีมีผู้เสียชีวิต- ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานทหาร สำนักงานชลประทาน การประปาการไฟฟ้า สำนักงานสาธาณณสุข | 20,000 | พื้นที่บริการ ทต.เขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศ บาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

แบบ ผด.02

โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 | อุดหนุนตามโครงการเพื่อดำเนินการ ดังนี้ - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ - จัดหาวัสดุสำนักงานเครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้กับศูนย์ฯ - ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด | 25,000 | สำนักงานท้องถิ่นอำเภอร่อนพิบูลย์ | สำนักปลัดเทศ บาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่ จำนวน 21 ตัว ในพื้นที่ตำบล | 3,017,100 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | หมู่ที่ 1-6 | สำนักปลัดเทศ บาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-