## รวม
สรุปผลการดำเนินตามแผนการดำเนินงานงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
| งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ตั้งไว้ | เบิกจ่ายแล้ว | ร้อยละ | ทั้งหมด | แล้วเสร็จ | ร้อยละ | กำลัง | ร้อยละ | ไม่ได้ | ร้อยละ
[7 empty] | ดำเนินการ |  | ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 12017000 | 4412960 | 37 | 11 | 7 | 64 | 4 | 36 | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 2495770 | 1631264 | 65.3612 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 86400 | 86400 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมมาภิบาล | 100000 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 6000 | 6000 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวม | 14705170 | 6136624 | 41.7311 | 34 | 17 | 50 | 4 | 11.7647 | 13 | 38.2353
-61-

## พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | รายการ | ตั้งไว้ | เบิก | คงเหลือ | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 216000 | 216000 | 0
2 | โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ทุ่งนาใน ม.2 ต.ควนเกย | 2458000 |  | 2458000 | ระหว่างดำเนินงาน
3 | โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บ่อหว้า ม.5 ต.ควนเกย | 494000 | 462000 | 32000
4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสวนทุเรียน ม.2 ต.ควนเกย | 481000 | 453000 | 28000
5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยควนฝ้าย ม.5 ต.ควนเกย | 269000 | 252000 | 17000
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศถ. 150+025 สายซอยคลองวังตะเคียน ม.2 ต.ควนเกย | 2195000 | 1200000 | 995000
7 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศถ.150+002 สายถนนเลียบทางรถไฟ ม.5 | 2400000 | 1257000 | 1143000
8 | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลรักษาระบบประปา | 648000 | 572960 | 75040
9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายเขา กม.0+000 ถึง กม.400 ม.4 | 1125000 |  | 1125000 | ระหว่างดำเนินงาน
10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายเขา กม.0+000 ถึง กม.630 ม.4 | 753000 |  | 753000 | ระหว่างดำเนินงาน
11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพ่อท่านเกลี้ยง ม.5 | 978000 |  | 978000 | ระหว่างดำเนินงาน
| รวม | 12017000 | 4412960 | 7604040
-62-

## สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | รายการ | ตั้งไว้ | เบิก | คงเหลือ | หมายเหตุ
1 | โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน | 6000 | 5995 | 5
| รวม | 6000 | 5995 | 5
-63-

## เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ลำดับที่ | รายการ | ตั้งไว้ | เบิก | คงเหลือ | หมายเหตุ
1 | โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาดสด | 86400 | 86400 | 0
| รวม | 86400 | 86400 | 0
-64-

## หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ลำดับที่ | รายการ | ตั้งไว้ | เบิก | คงเหลือ | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100000 | 0 | 100000 | ไม่ได้ดำเนินการ
| รวม | 100000 | 0 | 100000
-65-

## พัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ลำดับที่ | รายการ | ตั้งไว้ | เบิก | คงเหลือ | หมายเหตุ
1 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย | 756000 | 756000 | 0
2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล | 100000 | 2210 | 97790
3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 15000 | 0 | 15000 | ไม่ได้ดำเนินการ
4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 15000 | 2720 | 12280
5 | โครงการอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 100000 | 99900 | 100
6 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน | 1125010 | 700700 | 424310
7 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 50000 | 45500 | 4500
8 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 9360 | 6279 | 3081
9 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 | 31400 | 17955 | 13445
10 | โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ | 30000 | 0 | 30000 | ไม่ได้ดำเนินการ
11 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน | 50000 | 0 | 50000 | ไม่ได้ดำเนินการ
12 | โครงการเยาวชนปลูกป่า | 6000 | 0 | 6000 | ไม่ได้ดำเนินการ
-66-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ลำดับที่ | รายการ | ตั้งไว้ | เบิก | คงเหลือ | หมายเหตุ
13 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 25000 | 0 | 25000 | ไม่ได้ดำเนินการ
14 | โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 20000 | 0 | 20000 | ไม่ได้ดำเนินการ
15 | โครงการอบรมสอนสาธิตการจัดทำขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและวิธีการทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย | 10000 | 0 | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ
16 | โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 40000 | 0 | 40000 | ไม่ได้ดำเนินการ
17 | โครงการฝึกทักษะกีฬาแก่เด็กและเยาวชน | 20000 | 0 | 20000 | ไม่ได้ดำเนินการ
18 | โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 50000 | 0 | 50000 | ไม่ได้ดำเนินการ
19 | โครงการจัดงานวันกตัญญู | 13000 | 0 | 13000 | ไม่ได้ดำเนินการ
20 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30000 | 0 | 30000 | ไม่ได้ดำเนินการ
| รวม | 2495770 | 1631264 | 864506
-67-